**Sommerschule 2020**

**Zeit-Maßnahmen-Plan (Stand: 26.05.2020)**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum/Frist | Inhalt |
| 18.05.2020 | -Programmstart  |
| Bis 29.05.2020 | -Abstimmung mit den Bezirksschulstadträten, der Schulaufsicht, den Ver- bundleitungen der regionalen Fortbildung und den Schulträgern-Werbung (Flyer steht als pdf-Datei ab dem 25.05.2020 zur Verfügung)-Information der Schulen-Information des Landeseltern- und Landesschülerausschusses (Gespräch am 28.5.2020)-Information der Verbände (20.05.2020)-Information GPR (26.05.2020)-Versenden eines Anschreibens, des Flyers sowie einer Checkliste und Sammlung von Vordrucken an die Lehrkräfte über die Schulleitungen (29.05.2020)-Versenden der Abfrage (Exel-Tabelle) an die Schulleitungen zur Meldung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler an den freien Träger (29.05.2020) |
| Bis 03.06.2020 | -Die Flyer werden von der Druckerei an die Bezirksämter geliefert; Diese kommen per Dienstpost an die Schulen oder sollen von den Schulhausmeistern dort abgeholt werden, um sie baldmöglichst an alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1,2,7,8, und 9 sowie der Schülerinnen und Schüler in Willkommensklassen zu verteilen. Kleine Grundschulen erhalten 200 Flyer. Große Grundschulen und weiterführende Schulen erhalten 400 oder 600 Flyer.-Der Flyer wird in verschiedenen Sprachen online zur Verfügung gestellt.  |
| 15.06.2020-23.06.2020 |  Qualifizierung der Pädagogen der Sommerschule durch die regionale Fort-  Bildung (ist bereits organisiert) |
| Bis 12.06.2020  | -Meldung der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler von den Schulleitungen an die Referatsleitungen |
| Bis 12.06.2020 | -Meldung von Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 und 2 über  die Schulleitungen an den freien Träger (Exel-Tabelle) |
| Bis 12.06.2020 | -Meldung von Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7,8 und 9 über  die Schulleitungen an den freien Träger (Exel-Tabelle) |
| Bis 15.05.2020 | -ggf. überregionaler Ausgleich durch II D 1 in Abstimmung mit den Referats-  leitungen (bei Übernachfrage in einzelnen Regionen) |
| Bis 16.06.2020 | -Referatsleitungen: Weiterleitung der Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler sowie der Schulstandorte und Raumnummern an den freien Träger (z.K. an II D 1 und Bezirksstadträte für Bildung) |
| 18.06.2020-26.06.2020 | - Eltern-Lehrer-Schüler-Gespräche mit den Pädagogen der Sommerschule sowie Übergabe der Förderpläne und Lernmaterialien-Schulleitung informiert die Pädagogen der Sommerschule über den Zugang zum Schulgebäude in den Ferien und über Regelungen, die am Schulstandort gelten. Falls der Sommerschule die Möglichkeit eröffnet wird, die Smartboards zu nutzen, sollte eine Einweisung erfolgen. Es wird gewünscht, dass an jedem Schulstandort für die Sommerschule eine Erste-Hilfe-Tasche zur Verfügung gestellt wird.  |
| Bis 24.06.2020 | -Informationsschreiben I an die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler (Datum, Uhrzeit, Ort) der Sommerschule (spätestens mit den Zeugnissen) |
| Bis 05.10.2020 | -Informationsschreiben II an die Eltern sowie Schülerinnen und Schüler (Datum, Uhrzeit, Ort) |
| Bis 19.11.2020 | -Präsentation der Ergebnisse der Evaluation  |